## 

## Дорожная карта (план мероприятий) по реализации программы МБОУ СОШ №37 по реализации целевой модели наставничества «Не рядом, а вместе» на период 2022-2024 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Стратегии программы** | **Ключевые механизмы (мероприятия реализации)** | **Планируемые результаты** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Организационно- деятельностное сопровождение развития наставничества в МБОУ СОШ №37 г. Новошахтинска.** | 1. Реализация системы наставничества в МБОУ СОШ №37 г. Новошахтинска, исходя из планируемых результатов внедрения муниципальной программы наставничества   2**.** Разработка и реализация «дорожной карты» и программы наставничества МБОУ СОШ №37  3. Назначение лиц, ответственных за реализацию системы наставничества в МБОУ СОШ №37 | Положение о системе наставничества в МБОУ СОШ№37  г. Новошахтинска  размещение  «дорожной карты» на сайте МБОУ СОШ №37 | май 2022  сентябрь 2022  сентябрь 2022 | Зам.директора по УВР Шматко Н.К.  Зам. директора по ВР Гуторова С.В.  Куратор Абраменко Н.А.  Зам.директора по УВР Шматко Н.К.  Зам. директора по ВР Гуторова С.В.  Куратор Абраменко Н.А.  Администрация МБОУ СОШ №37 |
| **2.**  **3.** | **Научно-методическое и правовое регулирование внедрения целевой программы наставничества в МБОУ СОШ №37 г. Новошахтинска**  **Сопровождение и реализация программы наставничества в МБОУ СОШ №37 г. Новошахтинска.**  **Аналитическая деятельность и контроль**  **эффективности внедрения программы наставничества .** | 1.Разработка локальной нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения и реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ СОШ №37 г. Новошахтинска  2. Работа на сайте МБОУ СОШ №37 в разделе «наставничество»  - размещение нормативно- правовой базы  - наполнение сайта  3. Направлениена обучение на курсах повышения квалификации педагогов МБОУ СОШ №37 г. Новошахтинска.  1.Блок «Вхождение в проблему»  - создание рабочей группы по методическому сопровождению педагогов  - анкетирование для формирования наставнических пар  - формирование наставнических пар или групп  - определение сформированности компетенций | Положение о программе  наставничества «ученик- ученик», «учитель- учитель»  МБОУ СОШ №37  сайт  приказ  Анкетирование  справка | май 2022  В течение всего периода реализации программы  В течение всего периода реализации программы  2 раза в год | Зам.директора по УВР Шматко Н.К.  Зам. директора по ВР Гуторова С.В.  Куратор Абраменко Н.А.  Администрация МБОУ СОШ №37  Зам.директора по УВР Шматко Н.К.  Зам. директора по ВР Гуторова С.В.  Куратор Абраменко Н.А. |
| 2. «Деятельностный» блок  - планы работы по процедуре отбора и подготовки наставников  -выбор моделей наставничества  - формирование базы наставников  - онлайн- интесивы для наставников и наставляемых  - семинарские занятия, мастер- классы  - проведение недели наставничества  3. «Аналитический блок», постановка задач  - проведение мониторинга эффективности реализации программы наставничества согласно показателям целевых индикаторов  - проведение совещания с школьными кураторами по итогам реализации программы в прошедшем учебном году. Определение новых задач | сайт  мониторинг  совещание | В течение всего периода реализации программы  ежегодно  ежеквартально  апрель  август | Зам.директора по УВР Шматко Н.К.  Зам. директора по ВР Гуторова С.В.  Куратор Абраменко Н.А  Зам.директора по УВР Шматко Н.К.  Зам. директора по ВР Гуторова С.В.  Куратор Абраменко Н.А |